O-KE ENTERTAINMENT · FEEST-DRAAIBOEK

# Verjaardag & jubileum

Checklist & draaiboek voor kroonjaren, jubilea en verrassingsfeesten

Een kroonjaar, een 50e verjaardag, 12,5 jaar getrouwd of een verrassingsfeest voor iemand die het écht verdient: zo’n mijlpaal vier je maar één keer. Met deze checklist en dit draaiboek regel je een feest waar de jarige of het jubileumpaar met kippenvel op terugkijkt.

Gebruik de checklist voor de voorbereiding en het draaiboek voor de dag zelf. Vul de tabellen aan met je eigen namen, tijden en afspraken — dit document is van jou.

## In het kort: de vijf gouden regels

1.  Begin zo’n 2 maanden van tevoren, zeker als je gasten van ver komen.

2.  Zet de jarige of het jubileumpaar centraal: bouw het feest rond wat zíj leuk vinden.

3.  Verrassingsfeest? Houd de groep ingewijden klein — en vertel kinderen niets.

4.  Er komen vaak meerdere generaties: kies muziek en een DJ die iedereen meeneemt.

5.  Houd speeches en de diashow kort — daarna wil iedereen proosten en dansen.

## De checklist: van eerste idee tot de grote dag

Vink af wat geregeld is. De fases lopen van de eerste voorbereiding tot de dag zelf.

Fase 1 · 2 maanden vooraf

☐  Bepaal het soort feest: receptie, feestavond of verrassingsfeest?

☐  Maak de gastenlijst: familie, vrienden, collega’s — vaak meerdere generaties door elkaar.

☐  Benader de onmisbare gasten alvast voor de datum, zeker als ze van ver komen.

☐  Bepaal het budget: locatie, catering, drank, muziek & entertainment en versiering.

☐  Reserveer de locatie: thuis, een zaaltje of het favoriete café van de jarige.

☐  Boek de DJ of drive-in show en vertel erbij wélke mijlpaal er gevierd wordt.

☐  Verrassingsfeest? Spreek af wie er ingewijd zijn en verzin een waterdicht smoesje.

Fase 2 · 4 à 6 weken vooraf

☐  Verstuur de uitnodigingen — bij een verrassingsfeest: benadruk de geheimhouding.

☐  Regel catering en drank, met een feestelijk moment voor de taart of het gebak.

☐  Verzamel foto’s en filmpjes voor een korte diashow of fotowand.

☐  Vraag muziekwensen op: de favorieten van de jarige én iets voor elke generatie.

☐  Bedenk een persoonlijk moment: speech, lied, quiz over de jarige of een fotoboek.

Fase 3 · 2 à 3 weken vooraf

☐  Werk het programma en het draaiboek uit (gebruik het voorbeeld verderop).

☐  Regel de versiering — met een knipoog naar de mijlpaal (Abraham, Sarah, jubileumjaar).

☐  Regel een fotograaf of wijs iemand aan die de hele avond foto’s maakt.

☐  Plan de speeches in en spreek een maximale duur af.

☐  Inventariseer dieetwensen en denk aan oudere gasten: zitplekken en een rustiger hoekje.

Fase 4 · 1 week vooraf

☐  Check de definitieve aantallen en geef ze door aan locatie en catering.

☐  Stem het draaiboek af met de DJ: binnenkomstmoment, taartmoment, openings- en slotmuziek.

☐  Verrassingsfeest? Regel wie de jarige ophaalt, spreek de aankomsttijd exact af en laat gasten uit het zicht parkeren.

☐  Deel het draaiboek met iedereen die een taak heeft.

Fase 5 · De grote dag

☐  Bouw ruim van tevoren op en doe een soundcheck.

☐  Zet de diashow, microfoon en het taartmoment klaar.

☐  Verrassingsfeest? Iedereen 15 minuten vóór de jarige binnen — telefoons op stil.

☐  Geniet: de mijlpaal is het feest, het draaiboek doet de rest.

## Het draaiboek: voorbeeldprogramma

Hieronder een beproefd voorbeeldprogramma voor een feestavond van 20:00 tot 01:00 uur, inclusief verrassingsmoment. Geen verrassing? Sla dat onderdeel gewoon over.

| Tijd | Onderdeel | Wie |
| --- | --- | --- |
| 18:00 | Opbouw geluid, licht, versiering en diashow | DJ + helpers |
| 19:15 | Soundcheck en doorloop van het draaiboek | Organisatie + DJ |
| 19:45 | Gasten komen binnen (bij verrassing: auto’s uit het zicht!) | Organisatie |
| 20:00 | Binnenkomst jarige of jubileumpaar — groot welkomstmoment | Iedereen + DJ |
| 20:15 | Toost en korte speech of felicitatiewoord | Organisatie |
| 20:30 | Diashow of persoonlijk moment (kort en krachtig) | Organisatie + DJ |
| 20:45 | Taart- of gebaksmoment met muzikale omlijsting | Catering + DJ |
| 21:15 | Dansvloer open: van de favorieten van de jarige naar de hits | DJ |
| 23:00 | Late-night snack, muziek gaat door | Catering + DJ |
| 00:45 | Laatste plaat: de favoriete song van de jarige | DJ + iedereen |
| 01:00 | Einde feest, taxi’s en opruimen | Organisatie |

## Taakverdeling

Wie doet wat? Vul de namen en telefoonnummers in en deel dit met de hele commissie.

| Taak | Naam | Telefoon |
| --- | --- | --- |
| Algehele coördinatie |  |  |
| Locatie & catering |  |  |
| Uitnodigingen & geheimhouding |  |  |
| Diashow & persoonlijk moment |  |  |
| Versiering & aankleding |  |  |
| Foto’s |  |  |
| Ophalen jarige (bij verrassing) |  |  |
| Opbouw & opruimen |  |  |

## Contactenlijst

Alle belangrijke nummers bij elkaar — print deze pagina en hang hem op tijdens het feest.

| Partij | Naam | Telefoon | E-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| Locatie / zaal |  |  |  |
| DJ, geluid & entertainment | O-Ke Entertainment | +31 6 11419260 | info@okeentertainment.nl |
| Catering / bakker |  |  |  |
| Fotograaf |  |  |  |
| Taxi / vervoer |  |  |  |

## Tips & veelgemaakte fouten

✓  Bij een verrassingsfeest is de binnenkomst hét moment: spreek de aankomsttijd tot op de minuut af en zet de muziek klaar voor een knal-opkomst.

✓  Vertel kinderen niets over de verrassing — één spontane felicitatie en het geheim is uit.

✓  Meerdere generaties? Begin met de muziek van de jarige en bouw op naar hits voor iedereen — een goede DJ leest de zaal.

✓  Houd de diashow onder de 5 minuten; de mooiste foto’s kun je ook op een fotowand hangen.

✓  Regel vooraf wie er wat zegt: drie korte speeches zijn leuker dan één hele lange.

Een mijlpaal verdient meer dan een afspeellijst O-Ke Entertainment maakt van een verjaardag of jubileum een avond met kippenvelmomenten: een grootse binnenkomst, de favoriete muziek van de jarige, en een dansvloer waar alle generaties elkaar vinden. Met professioneel geluid en licht, een microfoon voor de speeches en ijsbrekers als KaraO-Ke en Swingo. ▸ Feest-DJ die draait van de jaren van tóén tot de hits van nu ▸ Complete drive-in show met professioneel geluid en lichtshow ▸ Microfoon voor speeches en het felicitatiewoord inbegrepen ▸ KaraO-Ke en Swingo als feestelijke ijsbrekers ▸ Meedenken over de binnenkomst en het verrassingsmoment? Doen we graag! “Voor ieder budget, maken wij een feestpakket.” Vraag vrijblijvend een offerte aan via okeentertainment.nl, mail naar info@okeentertainment.nl of bel/app +31 6 11419260. Jouw feest, onze energie!

O-Ke Entertainment  ·  okeentertainment.nl  ·  info@okeentertainment.nl  ·  +31 6 11419260